Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Буденновская средняя школа

Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

(МКОУ Буденновская СШ)

403142 хутор Дьяконовский 1-й, переулок Школьный, дом 1, Урюпинский район, Волгоградская область

| СОГЛАСОВАНО Управляющим советом школы Протокол № 1 от 14.02.2023г. | ПРИНЯТО Педагогическим советом Протокол № 2 от 14.02.2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ Буденновской СШ ___________С.В,Хлуденева Приказ № 11 от 01.02.2023 г. |
| --- | --- | --- |

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Буденновская  средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской области» Центра  образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный |  | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия по созданию «Центра «Точка роста» . Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | Хлуденева С.В. директор школы |  | Приказ по школе «О создании на базе МКОУ Буденновской СШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году»: | Февраль 2023 г. |
|  |  |  |  | 1) создание рабочей группу по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы Центра «Точка роста» и для разработки плана работы «Центра «Точка роста» на 2023-2024учебный год; |  |
|  |  |  |  | 2) утверждение Положения о деятельности Центра; |  |
|  |  |  |  | 3) назначение руководителя Центра; |  |
|  |  |  |  | 4) утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра; |  |
|  |  |  |  | 5) утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; |  |
|  |  |  |  | 6) назначение ответственного за создание на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»; |  |
|  |  |  |  | - назначение ответственного за размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального Сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании «Центра «Точка роста»; |  |
|  |  |  |  | - назначение ответственных за обеспечение информационного сопровождения создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». |  |
| 2. | Создание на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста» | Строцкая Т.В., ответственная по УВ |  | Раздел «Центр «Точка роста» на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Февраль-март 2023 г. |
| 3. | Создание проекта дизайна и зонирования образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности и его согласование с отделом образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области | Хлуденева С.В., директор школы |  | Проект дизайна и зонирования в соответствии с типовым проектом дизайна и зонирования образовательного пространства центров образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста», создаваемых в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2023 году | Февраль 2023 г. |
| 4. | Оформление дефектной ведомости, сметы на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | Хлуденева С.В., директор школы |  | Смета на проведение ремонтных работ | Февраль 2023 г. |
| 5. | Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста» | Хлуденева С.В., директор школы |  | Готовность помещений Центра «Точка Роста» | Март – июль 2023 г. |
| 6. | Закупка мебели для помещений Центра «Точка роста» за счет средств бюджета Волгоградской области | Хлуденева С.В., директор школы |  | Договора на поставку мебели | Февраль – март 2023 г. |
| 7. | Закупка мебели для помещений Центра «Точка роста» за счет средств бюджета Урюпинского муниципального района | Хлуденева С.В., директор школы |  | Договора на поставку мебели | Март-июнь 2023 г. |
| 8. | Заказ на изготовление и покупка брендированного информационного стенда, настенного фирменного знака, табличек внутри помещений и навигационных табличек | Хлуденева С.В., директор школы |  | Договор на изготовление стенда и табличек. Брендированный информационный стенд Центра «Точка Роста», настенный фирменный знак «Точка роста», таблички внутренние и навигационные при входе в каждое помещение Центра «Точка роста» | Февраль – март 2023 г. |
| 9. | Информационное сопровождение создания и функционирования «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности на базе МКОУ Буденновской СШ | Машлыкина Н.С., учитель начальных классов. Строцкая Т.В. учитель русского языка и литературы |  | Информация о создании, функциях, основном содержании и ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Урюпинском районе по созданию на базе МКОУ Буденновской СШ Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технической направленности в разделе «Центр «Точка роста» официального Сайта школы, в региональных и муниципальных СМИ, социальных сетях с использованием фотоматериалов | С февраля 2023 года |
| 10. | Зонирования образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МКОУ Буденновской СШ | Хлуденева С.В., директор школы |  | Зонирование образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МКОУ Буденновской СШ, в соответствии с типовым проектом зонирования образовательного пространства центров образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста», создаваемых в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2023 году | Август 2023 г. |
| 11. | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | Хлуденева С.В., директор школы |  | Информация и фотоматериалы образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МКОУ Буденновской СШ, по форме, определенной Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа 2023 г. |
| 12. | Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленности из части учебного плана с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора | Червакова С.В. ответственная за УВР. Исполнители: учителя-предметники (физика, химия, биология) |  | Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленности | До 25 августа 2023 г. |
| 13. | Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора | Червакова С.В, ответственная за УВР. Педагоги дополнительного образования |  | Программы по внеурочной деятельности и дополнительного образования по предметам естественно-научной и технологической направленности | До 25 августа 2023 г. |
| 14. | Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих деятельность на базе «Центра «Точка роста» , в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» обучения по программам ДПО | Червакова С.В, ответственная за УВР. Исполнители: учителя-предметники (физика, химия, биология), педагоги дополнительного образования |  | Свидетельство о повышении квалификации | До конца 2023 года |
| 15. | Торжественное открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Буденновской СШ | Хлуденева С.В., директор школы |  | Работники школы и официальные лица участвуют в торжественном открытии «Центра «Точка роста» | Сентябрь 2023 года |
| 16. | Начало работы Центров «Точка роста» | Администрация МКОУ Буденновской СШ |  | Информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | 15 сентября 2023 г. |
| 17. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Администрация МКОУ Буденновской СШ |  | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 01 октября 2023 года, далее – ежеквартально |
| 18. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста» | Администрация МКОУ Буденновской СШ |  | По форме,определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | В течение 2023 года |
| 19. | Подготовка и передача в ГКУ «Центр развития и сопровождения образования» пакет документов для дальнейшего проведения процедуры передачи в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района, МКОУ Буденновская СШ |  | Пакет документов установленного образца; договоры безвозмездного хранения с правом использования оборудования, заключенные ВГАПО с общеобразовательными организациями, в которые было закуплено и доставлено оборудование | 30 ноября 2023 года |
| 20. | Осуществление передачи в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района, МКОУ Буденновская СШ |  | Постановления, распоряжения, приказы | 30 ноября 2023 года |