Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Буденновская средняя школа

Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

(МКОУ Буденновская СШ)

403142 хутор Дьяконовский 1-й, переулок Школьный, дом 1, Урюпинский район, Волгоградская область

ДОРОЖНАЯ КАРТА по введению

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

с  01.09.2023г.

среднего общего образования

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

- Формировать учебно-методическую базу школы.

- Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Декабрь - январь |  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Администрация |
| 2. | Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь – январь |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Администрация |
| 3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО | Январь- май 2023 года |  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО | Классный руководитель |
| 4. | Проведение классного родительского собрания в 9 классе для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, ежегодно с 2023 года |  | Протоколы классных родительских собраний в 9 кл, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Ответственный по УВР, классный руководитель |
| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022- март 2023 года |  | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Ответственный по УВР |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | декабрь 2022 – июнь 2023 года |  | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Директор |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая 2023– 2028 годов |  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации | Криниченко О.С. |

|  |  |  | учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | январь 2022 – май 2023 года | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | Ответственный по УВР |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 11. | Формирование банка данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Ответственный по УВР |
| 12. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | Ответственный по УВР |

| 13. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор, ответственный по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации | Директор |
| 15. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 – июнь 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Директор, ответственный по УВР |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Директор, ответственный по УВР |
| 17. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.07.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Директор, ответственные по УВР и по ВР |
| 18. | Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | Директор, ответственные по УВР и по ВР |
| 19. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 | До 01.05. 2023 года | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. | Директор, ответственные по УВР и по ВР |

|  | класса по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 кл. на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1011-х классов | Директор |
| 22. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Директор |

|  |  |  |  | обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом |  | В течение учебного года |  | Протокол педсовета | Директор, ответственные по УВР и по ВР |
| 26. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО |  | В течение всего периода |  | . Аналитическая справка | Директор, ответственные по УВР и по ВР |

| 28. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Директор, ответственные по УВР и по ВР педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Ответственный по УВР |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 30. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка | Директор, ответственные по УВР и по ВР |
| 31. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь 2023 г |  | Директор |
| 33. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор |
| 5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 34. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО |  | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Строцкая Т.В. |
| 35. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Строцкая Т.В. |
| 36. | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. | Директор, ответственные по УВР и по ВР |
| 37. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Директор, ответственные по УВР и по ВР |